## Hoja1
Descripcion de la actividad
 | time axis 2020-02-17 to 2020-04-01
Planificacion del Proyecto | bar: 2020-02-17
Definicion de soluciones | bar: 2020-02-18
Alcance del proyecto | bar: 2020-02-19
Panorama general | bar: 2020-02-20
Requerimientos funcionales | bar: 2020-02-21
Atributos del sistema | bar: 2020-02-22
Glosario inicial | bar: 2020-02-23
Modelo relacional | bar: 2020-02-24
Modelo relacional | bar: 2020-02-25
Modelo relacional | bar: 2020-02-26
Modelo relacional | bar: 2020-02-27
Mockups | bar: 2020-02-28
Diagrama de Casos de uso | bar: 2020-02-28
Casos de uso | bar: 2020-02-29
Entrega fase 1 | bar: 2020-03-01
Correcciones de fase 1 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-03
Actualizar Planificacion | bar: 2020-03-04 to 2020-03-08
Modelo relacional | bar: 2020-03-08
Diagrama de Casos de uso | bar: 2020-03-09
Casos de uso de alto nivel | bar: 2020-03-10
Casos de uso expandidos | bar: 2020-03-11
Casos de uso expandidos | bar: 2020-03-12 to 2020-03-13
Diagrama de Secuencias
Diagrama de Secuencias | bar: 2020-03-14 to 2020-03-15
Diagrama de estados | bar: 2020-03-16 to 2020-03-17
Diagrama de actividades | bar: 2020-03-18 to 2020-03-19
Diagrama de clases | bar: 2020-03-20 to 2020-03-21
Arquitectura previa | bar: 2020-03-22 to 2020-03-26
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-27
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-28
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-29 to 2020-03-30
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-30
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-30
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-30
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-30
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-30
Diseño de pagina web | bar: 2020-03-31
Entrega fase 2 | bar: 2020-04-01